## Tareas V5
# | Módulo | Submódulo | Caso de uso | Tarea | Front/Back | Ref. Excel | Horas Excel | Horas Estimadas | Comentario | REVISION IGOR
1 | AUTH | Login Osabide Global | Autenticación | Login a través de Osabide Global pasando token: recepción de token, validación de contexto profesional, carga de permisos | Front | T-004 | 40 | 50 | Integración con Osabide Global; API de token no documentada
2 | AUTH | Login Osabide Global | Autenticación | Validación de token de Osabide Global: verificación del contexto (centro, ámbito, servicio, paciente) en back | Back |  |  | 45 | Nueva. Complemento back de T-004; formato de token desconocido | Bien, yo lo había considerado de otra manera, pero veo bien tener tarea específica
3 | AUTH | Login externo | Autenticación | Pantalla de login externo con credenciales LDAP/AD | Front | T-005 | 30 | 36
4 | AUTH | Login externo | Autenticación | Sistema de login externo: autenticación contra LDAP/AD | Back | T-006 | 60 | 72 | Configuración LDAP/AD de Osakidetza desconocida
5 | AUTH | Roles y permisos | Gestión de roles | Pantalla de gestión de roles y permisos de facultativos | Front |  |  | 36 | Nueva. Sujeta a resolución de P-01 | Esto es lo que estuvimos discutiendo varias veces y Maria comentó (o eso creo) que no hacía falta, que la gestión de permisos y roles ya está y existe.
6 | AUTH | Roles y permisos | Gestión de roles | APIs CRUD de gestión de roles y permisos | Back |  |  | 36 | Nueva. Sujeta a resolución de P-01
7 | AUTH | Roles y permisos | Cambio de rol | Cambio de rol activo en sesión si el usuario tiene varios roles | Front |  |  | 14 | Nueva | Esto no debería aplicar, el usuario logeado tendrá X roles, no hay cambio de rol en mitad de sesión
8 | AUTH | Roles y permisos | Cambio de rol | Lógica de cambio de rol activo: recarga de permisos y contexto | Back |  |  | 14 | Nueva
9 | AUTH | Modo acceso | Modo con/sin paciente | Lógica para admitir acceso con paciente asociado (cita activa) y sin paciente (gestión propia del facultativo) | Back |  |  | 22 | Nueva. Diferenciación de modos según contexto de acceso | Yo tenía entendido que siempre se accede desde OSABIDE con una cita de paciente, si no es así, esta tarea está BIEN tenerla.
10 | AUTH | Modo acceso | Modo con/sin paciente | Adaptación de interfaz según modo de acceso (con paciente: preselecciona paciente; sin paciente: muestra todas las prescripciones del facultativo) | Front |  |  | 18 | Nueva | Lo mismo que la anterior
11 | CATÁLOGO | BBDD | Diseño BBDD | Diseño de base de datos del catálogo: campos del nomenclátor del Departamento + campos propios de Osakidetza | Back | T-007 | 40 | 45 |  |  | 5
12 | CATÁLOGO | BBDD | Diseño BBDD | Creación y pruebas de base de datos del catálogo | Back | T-008 | 20 | 22
13 | CATÁLOGO | BBDD | Gobierno de edición | Definición y desarrollo de campos propios de Osakidetza (activo sí/no, favoritos por facultativo, campos adicionales) | Back |  |  | 27 | Nueva. Capa de campos propios no cubierta en T-007/T-008 | NOP, ésta si que no. Definición de campos propios en BBDD va incluida en T-007 definición de base de datos. | -27
14 | CATÁLOGO | Sincronización | Carga masiva | Proceso de carga/recarga masiva del catálogo desde nomenclátor del Departamento (batch periódico, ~1.000 productos) | Back | T-009 | 40 | 54 | Integración con nomenclátor del Departamento desconocida; formato y protocolo por definir
15 | CATÁLOGO | Sincronización | Carga bajo demanda | Ejecución manual del proceso de sincronización fuera de ciclo | Back | T-010 | 20 | 22
16 | CATÁLOGO | Sincronización | Réplica y failover | Réplica operativa 24x7 del nomenclátor en Osakidetza: mecanismo de failover si la sincronización falla | Back |  |  | 40 | Nueva. Infraestructura de Osakidetza desconocida; alta incertidumbre | Yo no me complicaría con gestión de errores en actualización, si falla: mensaje de error y "a pastar"
17 | CATÁLOGO | Gestión catálogo | Pantalla gestión | Pantalla de gestión/administración del catálogo: listado con filtros, ficha de producto editable (campos Osakidetza), activar/desactivar productos | Front | T-011 | 40 | 45
18 | CATÁLOGO | Gestión catálogo | APIs catálogo | APIs CRUD de gestión del catálogo | Back | T-012 | 60 | 68
19 | CATÁLOGO | Búsqueda | Pantalla búsqueda | Pantalla/diálogo de búsqueda de catálogo de productos, con filtros y acceso al detalle | Front | T-013 | 40 | 45
20 | CATÁLOGO | Búsqueda | Filtro por tipo | Filtro de productos por tipo | Back | T-014 | 20 | 22
21 | CATÁLOGO | Búsqueda | Filtro por familia | Filtro de producto por familia (grupo > subgrupo > categoría) | Back | T-015 | 20 | 22
22 | CATÁLOGO | Búsqueda | Filtro por código | Filtro de producto por código | Back | T-016 | 20 | 22
23 | CATÁLOGO | Búsqueda | Filtro por descripción | Filtro de producto por descripción (texto libre) | Back |  |  | 14 | Nueva | Esta puede tener sentido sobretodo si tenemos en cuenta ese requerimiento de "búsqueda inteligente". Pero creo que eso también OSAKI lo descartó un poco, o no?
24 | CATÁLOGO | Selección | Pantalla selección | Pantalla de selección de productos dentro de la prescripción: favoritos primero + productos similares | Front | T-017 | 40 | 45
25 | CATÁLOGO | Selección | Productos no disponibles | Mostrar todos los productos del catálogo, incluso los que el facultativo no puede prescribir (aparecen como no disponibles, RN-13) | Front |  |  | 18 | Nueva | Varias cosas: 1. No sé si OSAKI ha especificado que se muestren igualmente. 2. Esta lógica debería ir en las propias tareas front/back respectivas YA existentes. Pero se puede separar
26 | CATÁLOGO | Selección | Productos no disponibles | Validación back: marcar productos como no disponibles según permisos del facultativo | Back |  |  | 18 | Nueva | Yo lo había incluido como parte del back, pero separarlo puede tener sentido, COMPRO.
27 | CATÁLOGO | Favoritos | Pantalla favoritos | Pantalla de gestión de favoritos del facultativo | Front | T-018 | 40 | 45
28 | CATÁLOGO | Favoritos | Sistema favoritos | Sistema de gestión de favoritos: almacenamiento en BBDD de Osakidetza, marcado por el facultativo desde la prescripción | Back | T-019 | 30 | 36
29 | PRESCRIPCIÓN | BBDD | Diseño BBDD | Diseño de base de datos de prescripciones (prescripción, materiales, estados, histórico, adjuntos) | Back | T-020 | 40 | 45 | Modelo de datos complejo; incluye separación prescripción-material
30 | PRESCRIPCIÓN | BBDD | Diseño BBDD | Creación y pruebas de BD de prescripciones | Back | T-021 | 20 | 22
31 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Pantalla listado | Pantalla de consulta/listado de prescripciones con filtros (por paciente, facultativo, estado, fecha, OSI, tipo producto) | Front | T-022 | 40 | 45
32 | PRESCRIPCIÓN | Listado | APIs búsqueda | APIs de búsqueda/consulta de prescripciones con filtros | Back | T-023 | 60 | 72 | Filtros complejos; rendimiento con volumen de datos por validar | Ya había tenido en cuenta en la estimación original la complejidad, pero puedo aceptar esta revisión.
33 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Indicador visual | Indicador visual de estado de dispensación en el listado (icono/color + columna de estado textual) | Front |  |  | 14 | Nueva | Yo esta la estimé dentro de la propia tarea de Front de la pantalla. Se puede separar para más claridad y facilidad de desarrollo? Quizás...
34 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | API detalle | API consulta detalles de una prescripción | Back | T-024 | 20 | 22
35 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | Pantalla detalle | Pantalla de consulta de detalle de prescripción (modo lectura, datos completos, estado de cada material) | Front | T-025 | 40 | 45
36 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | Histórico | Pantalla de histórico de la prescripción: acciones realizadas, cambios de estado, fechas | Front |  |  | 27 | Nueva | Esto SÍ tiene sentido, si lo quiere OSAKI (no estaba en requerimentos que recuerde)
37 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | Histórico | API/servicio de histórico/auditoría de la prescripción | Back |  |  | 27 | Nueva
38 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | Documentos adjuntos | Visualización y descarga de documentos adjuntos (informe clínico, CSV firmado) | Front |  |  | 18 | Nueva | Esta me la comí, tiene TODO el sentido.
39 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Pantalla creación | Pantalla de creación de prescripción con cabecera precargada (datos paciente + datos facultativo) | Front | T-026 | 40 | 45
40 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Recuperar info facultativo | Recuperar información del facultativo desde contexto Osabide Global o directorio corporativo (nº colegiado, especialidad, centro, servicio) | Back | T-027 | 40 | 54 | API origen desconocida (Osabide Global / SAP RRHH); alta incertidumbre
41 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Recuperar info paciente | Recuperar información del paciente desde Osategi vía CIC (TIS, CIP, nombre, sexo, nacimiento, domicilio) | Back | T-028 | 40 | 54 | Servicio web Osategi desconocido; alta incertidumbre | Por la intertidumbre puedo comprar la revisión al alza de estimación OK
42 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Añadir materiales | Añadir materiales/productos a la prescripción desde el buscador de catálogo | Front | T-029 | 20 | 22
43 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Visado obligar informe | Si el producto requiere visado, obligar a adjuntar informe clínico (RN-02) | Front | T-030 | 20 | 22
44 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Catálogo indicadores | Considerar catálogo de indicadores por producto (visado, protocolo, campos adicionales) | Front | T-031 | 20 | 22 | Posible solapamiento con #43 y #45; valorar absorción
45 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Protocolo campos adicionales | Si el producto tiene protocolo, mostrar campos adicionales del protocolo en el formulario | Front |  |  | 22 | Nueva. Derivada del enfoque §3.2 | Esto es nuevo???
46 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Protocolo campos adicionales | Lógica back para gestionar campos de protocolo por producto | Back |  |  | 22 | Nueva
47 | PRESCRIPCIÓN | Edición | Pantalla edición | Pantalla de edición de prescripción existente (si el estado lo permite) | Front |  |  | 36 | Nueva. T-034 solo cubre API back | Vale, tiene sentido tener pantalla distinta para edición que para creación, CORRECTO
48 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Guardar borrador | Guardar prescripción como borrador (sin firmar) | Front |  |  | 14 | Nueva. Implícita en T-033 pero no tiene tarea front propia | Supongo que esto es una nueva petición de OSAKI, de lo contrario yo NO lo haría.
49 | PRESCRIPCIÓN | Firma | Firmar prescripción | Firmar y autorizar prescripción desde interfaz (integración Giltza/Izenpe) | Front | T-032 | 10 | 27 | Base original insuficiente para integración con Giltza/Izenpe desconocido; estimación ajustada al alza | Discrepo: se ha ajustado al alza la parte front cuando SOLO tiene que hacer llamada a BACK (teóricamente) | -10
50 | PRESCRIPCIÓN | Firma | Firmar y generar | Firmar y generar prescripción en back: firma digital, generación de CSV/documento firmado | Back | T-040 | 40 | 54 | Integración Giltza desconocida; alta incertidumbre | Esta la ha ajustado al alza por incertidumbre. OK
51 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API creación | API de creación de prescripción | Back | T-033 | 40 | 45
52 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API edición | API de edición de prescripción | Back | T-034 | 40 | 45
53 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API eliminación | API de eliminación de prescripción (solo borrador/pendiente de firma) | Back | T-035 | 40 | 45
54 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Acción eliminar | Acción de eliminar prescripción desde el listado (front) | Front |  |  | 11 | Nueva. T-035 cubre API back; falta acción front | Yo lo tenía incluido ya en la respectiva parte frontal pero me parece BIEN separar.
55 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API clonar | API de clonar/copiar prescripción (elimina materiales no válidos para la especialidad) | Back | T-036 | 40 | 45 | Lógica de limpieza de materiales por especialidad
56 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Acción copiar | Acción de copiar/duplicar prescripción desde el listado (front) | Front |  |  | 11 | Nueva | Yo lo tenía incluido ya en la respectiva parte frontal pero me parece BIEN separar.
57 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API anular | API de anular prescripción (si no dispensada ni anulada) | Back | T-037 | 20 | 22
58 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Acción anular | Acción de anular prescripción desde el listado (front) | Front |  |  | 11 | Nueva | Yo lo tenía incluido ya en la respectiva parte frontal pero me parece BIEN separar.
59 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API renovar | API de renovar prescripción (crea prescripción de renovación) | Back | T-038 | 30 | 36
60 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Acción renovar | Acción de renovar prescripción desde el listado: si es temprana, solicitar justificación clínica | Front |  |  | 14 | Nueva | Yo lo tenía incluido ya en la respectiva parte frontal pero me parece BIEN separar.
61 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Validar prescripción | Validar prescripción: aplicar reglas de negocio (unidad clínica, visado, motivo, estados) | Back | T-039 | 40 | 45
62 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Validar unidad clínica | Validar que el prescriptor solo puede prescribir productos de su unidad clínica/especialidad (RN-01) | Back |  |  | 22 | Nueva. Regla específica no cubierta por T-039 genérico | Yo lo consideré DENTRO de T-039. YO la quitaría.
63 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Validar motivo especial | Validar motivo accidente de trabajo / enfermedad profesional: comunicación al sistema de visado (RN-04) | Back |  |  | 18 | Nueva | Esto es nuevo, me parece OK.
64 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Validar rechazada no reabrir | Validar que prescripción rechazada por inspección no se puede reabrir (RN-05) | Back |  |  | 7 | Nueva. Regla simple de transición de estado | Supongo que esto es req nuevo. OK
65 | PRESCRIPCIÓN | Impresión | Imprimir prescripción | Imprimir prescripción desde interfaz (genera PDF oficial para entrega al paciente) | Front | T-041 | 10 | 14
66 | PRESCRIPCIÓN | Impresión | Imprimir prescripción | Generación de PDF de prescripción (back): plantilla oficial Osakidetza | Back | T-042 | 30 | 36 | Plantilla oficial de Osakidetza por definir
67 | PRESCRIPCIÓN | Impresión | Descargar informe | Descargar informe/CSV de la prescripción firmada | Back | T-043 | 40 | 45
68 | PRESCRIPCIÓN | Exportación | Exportar Excel | Exportar listado filtrado de prescripciones a Excel | Back | T-044 | 60 | 68
69 | PRESCRIPCIÓN | Renovación | Prescripción recurrente | Renovación de prescripción: considerar renovación a tiempo y renovación temprana (exige justificación clínica escrita, RN-07) | Back | T-045 | 20 | 32 | Base posiblemente insuficiente; incluye lógica de justificación. Posible solapamiento con #59 (T-038) | No hay solapamiento con T-038, una cosa es renovar y otra la lógica de prescripción recurrente. La estimación al alza la veo exagerada, le ha metido un 60% más.
70 | PRESCRIPCIÓN | Máquina estados | Estados prescripción | Implementación de la máquina de estados de la prescripción (8 estados, transiciones definidas en enfoque §3.4) | Back |  |  | 58 | Nueva. CRÍTICA. No existe en el Excel original. 8 estados con transiciones complejas | No quise meter máquina de estados (y aconsejaría no meterlo salvo que sea estrictamente necesario). Creo que se pueden manejar estados sin necesidad de meter todo eso. POTENCIAL DUDA
71 | PRESCRIPCIÓN | Máquina estados | Estados material | Implementación de la máquina de estados del material (10 estados, transiciones definidas en enfoque §3.5) | Back |  |  | 58 | Nueva. CRÍTICA. No existe en el Excel original. 10 estados con transiciones complejas
72 | PRESCRIPCIÓN | Caducidad | Proceso caducidad | Proceso automático de caducidad: job/scheduler que marca como 'No vigente' las prescripciones no dispensadas en plazo (configurable, propuesta 6 meses, RN-10) | Back |  |  | 27 | Nueva. Requiere scheduler; infraestructura Osakidetza desconocida | Esta no me di cuenta. BIEN visto.
73 | PRESCRIPCIÓN | Nº Expediente | Generación expediente | Generación del nº de expediente de la prescripción (pendiente definir origen — P-02) | Back |  |  | 18 | Nueva. Sujeta a resolución de P-02 | Supongo que es algo nuevo. si es asi OK
74 | DISPENSACIÓN | APIs interop. | Consulta dispensables | API de consulta de prescripciones dispensables por paciente (TIS) | Back | T-050 | 40 | 54 | Interoperabilidad con sistemas de dispensación desconocidos | La revisión al alza, metiéndole un 35% más ... un poco exagerado pero vale. | -4
75 | DISPENSACIÓN | APIs interop. | Bloquear material | API para bloquear material (reservado por un establecimiento; RN-09) | Back | T-051 | 30 | 40 | Excel dice 'prescripción' pero el enfoque es por material | INCORRECTO: el requerimiento, que yo sepa, era poder bloquear una prescripción.
76 | DISPENSACIÓN | APIs interop. | Desbloquear material | API para desbloquear material | Back | T-052 | 30 | 36
77 | DISPENSACIÓN | APIs interop. | Recibir dispensación | Recibir información de dispensación (API/evento): actualizar estado del material a Dispensado, registrar fecha, establecimiento | Back | T-053 | 60 | 81 | Protocolo de comunicación desconocido (API REST / evento / WS); alta incertidumbre | Ya había tenido en cuenta la incertidumbre, meterle un 35% más me parece abusar. | -15
78 | DISPENSACIÓN | Visado | Enviar solicitud visado | Enviar solicitud de visado al Departamento al firmar prescripción con material que requiere visado | Back |  |  | 40 | Nueva (escindida de T-054). Integración con Departamento desconocida | Yo esta NO la incluí porque creo que se dijo que NO hay modo de avisar a DEPTO actualmente. Que tiene que ser con el papel el propio paciente.
79 | DISPENSACIÓN | Visado | Recibir estado visado | Servicio receptor de estado de visado (push inmediato del Departamento): actualizar estado de prescripción | Back | T-054 | 60 | 45 | T-054 mezclaba envío+recepción; ahora separadas (#78+#79=95h vs 60h original) | Era solo recepción y con alta incertidumbre, dejar en 60 horas. | 15
80 | DISPENSACIÓN | Validación post-disp. | Validación prescriptor | Pantalla/acción para que el prescriptor valide o rechace un material dispensado que requiere validación clínica | Front |  |  | 18 | Nueva | Si es requerimiento nuevo OK, sino ELIMINAR. | -18
81 | DISPENSACIÓN | Validación post-disp. | Validación prescriptor | Lógica back de validación post-dispensación: cambiar estado material según decisión del prescriptor | Back |  |  | 18 | Nueva |  | -18
82 | DISPENSACIÓN | Dispensación parcial | Visualización parcial | Visualización del estado material a material en prescripciones con dispensación parcial (front) | Front |  |  | 18 | Nueva. Sujeta a definición UX (P-08) | Esta es buena. OK. No tenía constancia de esta casuística.
83 | DISPENSACIÓN | Dispensación parcial | Lógica parcial | Lógica de dispensación parcial: gestionar estados independientes por material dentro de una prescripción (RN-16) | Back |  |  | 27 | Nueva | Esta es buena. OK. No tenía constancia de esta casuística.
84 | TAREAS | Tarea visado | Crear tarea | Crear tarea pendiente cuando la prescripción pasa a 'Pendiente inspección' (requiere visado) | Back | T-046 | 30 | 36
85 | TAREAS | Tarea visado | Actualizar tarea | Actualizar tarea cuando cambia el estado de visado (aprobado/rechazado/solicitud modificación) | Back | T-047 | 30 | 36
86 | TAREAS | Tarea validación | Tarea validación | Crear tarea pendiente cuando un material dispensado requiere validación del prescriptor | Back |  |  | 22 | Nueva | Lo mismo, si es requirimiento nuevo, OK, si no... ELIMINAR | -22
87 | TAREAS | Tarea dispensación | Tarea dispensación | Crear aviso cuando todos los materiales de una prescripción se dispensan (cierre de ciclo) | Back |  |  | 14 | Nueva
88 | TAREAS | Pantalla tareas | Pantalla tareas | Pantalla de visualización de tareas pendientes: visados pendientes, rechazados, modificaciones, dispensaciones pendientes de validación | Front | T-048 | 40 | 45
89 | TAREAS | APIs tareas | APIs tareas | APIs de gestión de tareas pendientes (listado, marcar como vista, histórico) | Back | T-049 | 40 | 45
90 | TAREAS | Dashboard | Avisos al entrar | Dashboard/pantalla de avisos al entrar al módulo: resumen de pendientes antes de acceder al listado | Front |  |  | 27 | Nueva | OK.
91 | TAREAS | Dashboard | Avisos al entrar | API de resumen de pendientes para el dashboard de entrada | Back |  |  | 18 | Nueva | OK.
92 | MANTENIMIENTO | Establecimientos | Pantalla establecimientos | Pantalla de gestión de establecimientos (listado, alta, edición, baja) | Front |  |  | 27 | Nueva | Al final hace falta gestión de establecimientos? eso no es cosa de DEPTO? Cuidado!! | -27
93 | MANTENIMIENTO | Establecimientos | APIs establecimientos | APIs CRUD de gestión de establecimientos | Back |  |  | 27 | Nueva |  | -27
94 | MANTENIMIENTO | Configuraciones | Pantalla configuraciones | Pantalla de configuración del sistema (plazos de caducidad, sincronización, parámetros operativos) | Front |  |  | 22 | Nueva como front. T-003 solo cubría back | OK.
95 | MANTENIMIENTO | Configuraciones | API configuraciones | API de gestión de configuraciones del sistema | Back | T-003 | 40 | 45 | Revisar: T-003 mezcla configuraciones + roles; valorar separar | No, esto NO tenía que ver con roles. Solo el requerimiento de configuraciones.
96 | TRANSVERSAL | Multi-idioma | Multi-idioma front | Internacionalización del front: euskera / castellano | Front | T-001 | 60 | 68 | Verificar si el framework base soporta i18n nativamente | Tuve en cuenta las estimaciones, si quieres aceptar la subida vale.
97 | TRANSVERSAL | Multi-idioma | Multi-idioma back | Internacionalización del back: mensajes, validaciones, errores en euskera / castellano | Back | T-002 | 60 | 68 |  | Tuve en cuenta las estimaciones, si quieres aceptar la subida vale.
98 | TRANSVERSAL | Unificación pacientes | Unificación pacientes | Modificar el proceso de unificación de pacientes existente en Osakidetza para incluir prescripciones ortoprotésicas | Back |  |  | 54 | Nueva. Proceso existente de Osakidetza completamente desconocido; alta incertidumbre | El proceso creo que se dijo que por ahora no se tocaría, ya que requiere cambiar el proceso globalmente para Depto, OSAKI y establecimientos.
99 | TRANSVERSAL | Módulo SOA | Servicio terceros | Creación de módulo/servicio para exponer datos de prescripciones a otros sistemas de Osakidetza (servicio de consulta para terceros) | Back | T-055 | 40 | 50 | Estándares SOA de Osakidetza por conocer | Acepto la revisión de estimación
100 | TRANSVERSAL | QA | QA front | Pruebas y tests unitarios: front (plan de pruebas de casos de uso) | Front | T-056 | 120 | 144 | Incremento por complejidad de máquinas de estado y flujos de firma | Ya se tuvo en cuenta la complejidad para estas tareas. VALORAR
101 | TRANSVERSAL | QA | QA back | Pruebas y tests unitarios: back | Back | T-057 | 120 | 144
102 | TRANSVERSAL | ETL Reporting | ETL datos reporting | ETL de extracción de datos de prescripciones y carga en BBDD de reporting | Back | T-058 | 60 | 0 | ELIMINADA DEL ALCANCE. Se mantiene a 0h; conservada para trazabilidad | Si se elimina del alcance, OK
-148

## Resumen
Resumen de Estimación — Prescripciones Ortoprotésicas V5
Fecha: 06/03/2026
Nota: Las Horas Estimadas incluyen un factor de riesgo (1.25x-1.50x) por desconocimiento de los sistemas de Osakidetza.
Módulo | Tareas | Front | Back | Horas Excel | Horas Estimadas | Δ Incremento
AUTH | 10 | 5 | 5 | 130 | 343 | 164%
CATÁLOGO | 18 | 5 | 13 | 430 | 610 | 42%
PRESCRIPCIÓN | 45 | 18 | 27 | 860 | 1464 | 70%
DISPENSACIÓN | 10 | 2 | 8 | 220 | 377 | 71%
TAREAS | 8 | 2 | 6 | 140 | 243 | 74%
MANTENIMIENTO | 4 | 2 | 2 | 40 | 121 | 203%
TRANSVERSAL | 7 | 2 | 5 | 460 | 528 | 15%
TOTAL | 102 | 36 | 66 | 2280 | 3686 | 62%
Comparativa con estimacion original
Concepto | Valor
Tareas Excel original (referencia) | 58
Tareas conservadas en V5 | 48
Tareas nuevas en V5 | 54
Total tareas V5 | 102
Horas Excel original (referencia) | 2280
Horas estimadas V5 (tareas tecnicas) | 3686
Diferencia vs original | +1.406 h
Incremento tareas | 62%
Total proyecto V5 (incl. gestion, QA, UX, Arq) | 5880
Criterios de estimación aplicados
• Factor ×1.25: tareas estándar en entorno Osakidetza desconocido (posible fricción ambiental)
• Factor ×1.30: tareas con lógica de negocio compleja o dependencia moderada de sistemas Osakidetza
• Factor ×1.40: tareas con integración directa con sistema de Osakidetza no documentado
• Factor ×1.50: tareas con alta incertidumbre (firma digital, interoperabilidad, APIs externas desconocidas)
• Tareas nuevas: estimación base comparable a tareas similares del Excel, con factor aplicado según riesgo
• Tareas con base insuficiente: se ha ajustado al alza la estimación (p.ej. T-032 firma front: 10h → 30h)
Tareas con comentarios de redundancia o eliminación
# | Tarea | Ref. Excel | Comentario
44 | Considerar catálogo de indicadores por producto (visado, protocolo, campos adicionales) | T-031 | Posible solapamiento con #43 y #45; valorar absorción
49 | Firmar y autorizar prescripción desde interfaz (integración Giltza/Izenpe) | T-032 | Base original insuficiente para integración con Giltza/Izenpe desconocido; estimación ajustada al alza
69 | Renovación de prescripción: considerar renovación a tiempo y renovación temprana (exige justificación clínica escrita, RN-07) | T-045 | Base posiblemente insuficiente; incluye lógica de justificación. Posible solapamiento con #59 (T-038)
70 | Implementación de la máquina de estados de la prescripción (8 estados, transiciones definidas en enfoque §3.4) |  | Nueva. CRÍTICA. No existe en el Excel original. 8 estados con transiciones complejas
71 | Implementación de la máquina de estados del material (10 estados, transiciones definidas en enfoque §3.5) |  | Nueva. CRÍTICA. No existe en el Excel original. 10 estados con transiciones complejas
102 | ETL de extracción de datos de prescripciones y carga en BBDD de reporting | T-058 | ELIMINADA DEL ALCANCE. Se mantiene a 0h; conservada para trazabilidad

## Planificación
Planificación del Equipo — Prescripciones Ortoprotésicas V5 (11 meses, 155 h/mes)
Fecha: 06/03/2026 ¦ Jornada: 155 h/mes (TC) ¦ Horas tareas: 3686 h ¦ Total proyecto: 5880 h
1. Distribución de esfuerzo por rol
Rol | Horas | % total | Personas | Dedicación | Concepto
Back-end | 2400 | 40,8 % | 2 | TC (M3-M11) | 2 Seniors TC: APIs, BBDD, integraciones Osabide/Osategi/Giltza, máq. estados (~1201 h/pers., util. 86%)
Front-end | 1000 | 17,0 % | 1 | TC (M3-M11) | 1 Senior TC: pantallas, formularios, componentes, UX, firma digital (util. 71%)
Arquitecto | 180 | 3,1 % | 1 | M3 full + M4 parcial | Arquitectura, diseño técnico, decisiones tecnológicas M3; revisión código y guía M4. Total 180h
UX/Diseño | 310 | 5,3 % | 1 | TC (M1-M2) | Diseño de interacción, wireframes, prototipado M1-M2. Entrega diseño completo antes de M3
QA | 1200 | 20,4 % | 1 | TC (M3-M11) | 1 persona TC: unitarias desde M3, integración desde M5, E2E desde M7, aceptación M9-M11 (1395 h)
Analista Funcional | 350 | 6,0 % | 1 | Parcial (M1-M11) | Arranca M1 en paralelo con UX: especificaciones, flujos, toma requisitos. Apoyo continuo hasta M11
Project Manager | 440 | 7,5 % | 1 | Parcial (M1-M11) | Planificación, seguimiento, riesgos, coordinación Osakidetza, gestión entregas
TOTAL PROYECTO | 5880 | 100% | 8 | Pico 7 (M3-M4)
2. Composición del equipo (11 meses, 155 h/mes)
M1-M2: Fase de analisis y diseno UX (3 personas). M3-M11: Desarrollo + QA (hasta 7 personas en M3-M4).
Rol | Horas asignadas | h/mes efectivas | Meses activos | Fase | Justificación
UX/Diseño | 310 | 155 | M1-M2 (2m) | Análisis y Diseño | Wireframes, prototipado, diseño de interacción. Entrega guía visual completa en M2 para que Front arranque en M3
Analista Funcional | 350 | 32 | M1-M11 (11m) | Análisis → Desarrollo | Arranca M1 con UX: especificaciones funcionales, flujos, toma requisitos con Osakidetza. Apoyo continuo M3-M11
Project Manager | 440 | 40 | M1-M11 (11m) | Coordinación continua | Coordinación global; picos en arranque (M1-M2) y cierre (M10-M11)
Arquitecto | 180 | 103 | M3-M4 (2m) | Arranque desarrollo | M3: arquitectura, diseño BBDD, definición APIs, stack tecnológico (155h). M4: revisión código, guía equipo (25h)
Back-end Senior 1 | 1200 | 133 | M3-M11 (9m) | Desarrollo | AUTH (back) + PRESCRIPCIÓN (back) + TRANSVERSAL. APIs, BBDD, integraciones Osabide Global, Giltza
Back-end Senior 2 | 1200 | 133 | M3-M11 (9m) | Desarrollo | CATÁLOGO (back) + DISPENSACIÓN + TAREAS + MANTENIMIENTO. Nomenclátor, visado, SOA, máq. estados
Front-end Senior | 1000 | 111 | M3-M11 (9m) | Desarrollo | Todas las pantallas: prescripción, catálogo, listados, firma, dispensación, mantenimiento
QA | 1200 | 133 | M3-M11 (9m) | QA continuo | TC desde M3: unitarias, integración desde M5, E2E desde M7, aceptación con Osakidetza M9-M11
TOTAL EQUIPO | 5880 | Pico: 7 pers. (M3-M4); 3 pers. (M1-M2); 6 pers. (M5-M11)
3. Distribución por módulo (horas front/back de tareas)
Módulo | Tareas | Front (h) | Back (h) | Total (h) | Fase desarrollo
AUTH | 10 | 154 | 189 | 343 | Fase 1 (M4-M5)
CATÁLOGO | 18 | 198 | 412 | 610 | Fase 1 (M4-M6)
PRESCRIPCIÓN | 45 | 420 | 1044 | 1464 | Fase 2 (M5-M8)
DISPENSACIÓN | 10 | 36 | 341 | 377 | Fase 3 (M7-M9)
TAREAS | 8 | 72 | 171 | 243 | Fase 3 (M7-M9)
MANTENIMIENTO | 4 | 49 | 72 | 121 | Fase 4 (M8-M10)
TRANSVERSAL | 7 | 212 | 316 | 528 | Fase 4 (M8-M10)
TOTAL | 102 | 1141 | 2545 | 3686
4. Fases del proyecto (11 meses)
Fase | Meses | Horas est. | Bloques funcionales | Roles principales
Fase 0: Análisis + Diseño UX | M1-M2 | 500 | Diseño UX completo (wireframes, prototipos), toma requisitos funcionales, especificaciones AF, resolución preguntas abiertas P-01 a P-08 | UX, AF, PM
Fase 0B: Arranque técnico | M3 | 705 | Arquitectura, diseño BBDD, stack técnico, setup entorno, pipelines CI/CD. Primeros sprints dev | Arq, Back ×2, Front, QA, AF, PM
Fase 1: AUTH + CATÁLOGO | M4-M6 | 953 | Autenticación (Osabide Global + externo), roles, catálogo completo (BBDD, sincronización, búsqueda, favoritos) | Back ×2, Front, QA, AF
Fase 2: PRESCRIPCIÓN | M5-M8 | 1464 | Listado, detalle, creación, edición, firma, acciones CRUD, validaciones, máquina de estados, impresión, exportación | Back ×2, Front, QA
Fase 3: DISPENSACIÓN + TAREAS | M7-M9 | 620 | APIs interoperabilidad, visado, dispensación parcial, tareas pendientes, dashboard avisos | Back ×2, Front, QA
Fase 4: MANT. + TRANSVERSAL | M8-M10 | 649 | Establecimientos, configuraciones, multi-idioma, unificación pacientes, módulo SOA | Back ×2, Front, QA
Fase 5: QA integral + Estabiliz. | M9-M11 | 488 | Pruebas integración E2E completas, corrección defectos, pruebas de aceptación con Osakidetza | QA, Back ×1, Front, AF, PM
5. Riesgos que afectan al cronograma
Riesgo | Impacto | Mitigación
Retraso acceso sistemas Osakidetza | +1-2 meses retraso desarrollo | Solicitar accesos en M1 aprovechando fase análisis
Preguntas abiertas P-01 a P-08 | Bloqueo módulos completos desde M3 | Resolución obligatoria en M1-M2 (fase análisis)
Diseño UX no validado en M2 | Retraso arranque desarrollo: Front sin diseño | UX entrega wireframes iterativos; validación con stakeholders en M2
APIs interoperabilidad (visado) | Retraso Fase 3 (+1 mes) | Desarrollo mock-first, contrato API definido en M3
Complejidad máquinas de estados | Desbordamiento PRESCRIPCIÓN (+2 sem.) | Prototipo funcional en M6 para validación temprana
Baja de un Back Senior | Back puro sube a 2.401h/1 persona: inviable | Candidato backup; documentación cruzada Back 1 ↔ 2
QA encuentra defectos críticos en M9+ | Retrabajo M10-M11, posible mes 12 | QA integrado desde M3: detección temprana, ciclos cortos

## Cronograma
Cronograma - Prescripciones Ortoprotesicas Osakidetza (11 meses, 155 h/mes)
M1-M2: Analisis + UX ¦ M3-M11: Desarrollo + QA ¦ Equipo pico: 7 pers. (M3-M4) ¦ Total: 5880 h
Rol / Dedicacion | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | Total h | % proy.
UX/Diseno (TC) | 155 | 155 | [9 empty] | 310 | 5%
Analista Funcional | 55 | 55 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 350 | 6%
Project Manager | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 440 | 7%
Arquitecto |  |  | 155 | 25 | [7 empty] | 180 | 3%
Back-end Senior 1 (TC) |  |  | 145 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 120 | 115 | 1200 | 20%
Back-end Senior 2 (TC) |  |  | 145 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 120 | 115 | 1200 | 20%
Front-end Senior (TC) |  |  | 80 | 130 | 140 | 140 | 130 | 120 | 100 | 85 | 75 | 1000 | 17%
QA (TC) |  |  | 100 | 120 | 135 | 140 | 145 | 145 | 140 | 140 | 135 | 1200 | 20%
--- Fase analisis ---¦--- Fase desarrollo + QA ---
TOTAL HORAS/MES | 250 | 250 | 705 | 650 | 635 | 625 | 610 | 590 | 545 | 525 | 495 | 5880
PERSONAS ACTIVAS | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Desglose por Fases (11 meses)
Fase | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11
Fase 0: Analisis+UX | bar: M1 to M2
Fase 0B: Arranque tec. | bar: M3
Fase 1: AUTH+CATALOGO | bar: M4 to M6
Fase 2: PRESCRIPCION | bar: M5 to M8
Fase 3: DISP.+TAREAS | bar: M7 to M9
Fase 4: MANT.+TRANSV. | bar: M8 to M10
Fase 5: QA+Estabiliz. | bar: M9 to M11