## Tareas V6
# | Modulo | Submodulo | Caso de uso | Tarea | Front/Back | Ref. Excel | Horas | Comentario
1 | AUTH | Login Osabide Global | Autenticación | Login a través de Osabide Global pasando token: recepción de token, validación de contexto profesional, carga de permisos | Front | T-004 | 40
2 | AUTH | Login Osabide Global | Autenticación | Validación de token de Osabide Global: verificación del contexto (centro, ámbito, servicio, paciente) en back | Back | — | 32 | Nueva. T-004 solo cubre front; falta el back de validación del token
3 | AUTH | Login externo | Autenticación | Pantalla de login externo con credenciales LDAP/AD | Front | T-005 | 24
4 | AUTH | Login externo | Autenticación | Sistema de login externo: autenticación contra LDAP/AD | Back | T-006 | 32
5 | AUTH | Roles y permisos | Gestión de roles | Pantalla de gestión de roles y permisos de facultativos | Front | — | 40 | Nueva. Sujeta a resolución de P-01 (puede que Osabide Global ya proporcione lo necesario)
6 | AUTH | Roles y permisos | Gestión de roles | APIs CRUD de gestión de roles y permisos | Back | — | 48 | Nueva. Sujeta a resolución de P-01
7 | AUTH | Roles y permisos | Cambio de rol | Cambio de rol activo en sesión si el usuario tiene varios roles | Front | — | 16 | Nueva. No existe en el Excel
8 | AUTH | Roles y permisos | Cambio de rol | Lógica de cambio de rol activo: recarga de permisos y contexto | Back | — | 16 | Nueva. No existe en el Excel
9 | AUTH | Modo acceso | Modo con/sin paciente | Lógica para admitir acceso con paciente asociado (cita activa) y sin paciente (gestión propia del facultativo) | Back | — | 24 | Nueva. El sistema debe diferenciar ambos modos y adaptar el listado de prescripciones en consecuencia
10 | AUTH | Modo acceso | Modo con/sin paciente | Adaptación de interfaz según modo de acceso (con paciente: preselecciona paciente; sin paciente: muestra todas las prescripciones del facultativo) | Front | — | 16 | Nueva
11 | CATÁLOGO | BBDD | Diseño BBDD | Diseño de base de datos del catálogo: campos del nomenclátor del Departamento + campos propios de Osakidetza | Back | T-007 | 40
12 | CATÁLOGO | BBDD | Diseño BBDD | Creación y pruebas de base de datos del catálogo | Back | T-008 | 32
13 | CATÁLOGO | BBDD | Gobierno de edición | Definición y desarrollo de campos propios de Osakidetza (activo sí/no, favoritos por facultativo, campos de caracterización de producto, campos adicionales para reglas de indicación) | Back | — | 48 | Nueva. Ampliada: incluye campos de caracterización de productos (decisión cliente 11/03/2026)
14 | CATÁLOGO | Sincronización | Carga masiva por ficheros | Proceso de importación periódica de ficheros del nomenclátor del Departamento (~1.000 productos): lectura, parseo, validación de formato/contenido, carga en BBDD, gestión de errores (duplicados, campos faltantes, formatos incorrectos), log de auditoría de cada carga. NO se usa replicación BBDD (Golden Gate descartado por coste) | Back | T-009 | 60 | Actualizada: la carga es por importación de ficheros (CSV/XML/otro), no por sincronización genérica de BBDD
15 | CATÁLOGO | Sincronización | Carga bajo demanda por ficheros | Ejecución manual del mismo proceso de importación de ficheros fuera de ciclo. Incluye subida manual del fichero por parte del administrador | Back | T-010 | 16 | Actualizada: misma lógica de ficheros que #14 pero ejecución manual
16 | CATÁLOGO | Sincronización | Gestión de ficheros y failover | Mecanismo de recepción de ficheros del Departamento (SFTP, carpeta compartida o API de descarga), validación previa al procesamiento, gestión de reintentos si la importación falla, y garantía de disponibilidad 24x7 del catálogo local | Back | — | 40 | Actualizada: pasa de réplica BBDD a gestión de ficheros + failover local
17 | CATÁLOGO | Gestión catálogo | Pantalla gestión | Pantalla de gestión/administración del catálogo: listado con filtros, ficha de producto editable (campos Osakidetza + campos de caracterización), activar/desactivar productos | Front | T-011 | 48 | Ampliada: incluye campos de caracterización de producto (decisión cliente 11/03/2026)
18 | CATÁLOGO | Gestión catálogo | APIs catálogo | APIs CRUD de gestión del catálogo incluyendo campos de caracterización | Back | T-012 | 40 | Ampliada: incluye persistencia de caracterización
19 | CATÁLOGO | Búsqueda | Pantalla búsqueda | Pantalla/diálogo de búsqueda de catálogo de productos, con filtros y acceso al detalle | Front | T-013 | 32
20 | CATÁLOGO | Búsqueda | Filtro por tipo | Filtro de productos por tipo | Back | T-014 | 8
21 | CATÁLOGO | Búsqueda | Filtro por familia | Filtro de producto por familia (grupo > subgrupo > categoría) | Back | T-015 | 16
22 | CATÁLOGO | Búsqueda | Filtro por código | Filtro de producto por código | Back | T-016 | 8
23 | CATÁLOGO | Búsqueda | Filtro por descripción | Filtro de producto por descripción (texto libre) | Back | — | 8 | Nueva. Los filtros del Excel no incluyen búsqueda por descripción
24 | CATÁLOGO | Selección | Pantalla selección | Pantalla de selección de productos dentro de la prescripción: favoritos primero + productos similares | Front | T-017 | 40
25 | CATÁLOGO | Selección | Productos no disponibles | Mostrar todos los productos del catálogo, incluso los que el facultativo no puede prescribir (aparecen como no disponibles para que pueda solicitar permisos) | Front | — | 16 | Nueva. RN-13: productos sin permiso visibles pero marcados como no disponibles
26 | CATÁLOGO | Selección | Productos no disponibles | Validación back: marcar productos como no disponibles según permisos del facultativo | Back | — | 16 | Nueva. Complemento back de #25
27 | CATÁLOGO | Favoritos | Pantalla favoritos | Pantalla de gestión de favoritos del facultativo | Front | T-018 | 24
28 | CATÁLOGO | Favoritos | Sistema favoritos | Sistema de gestión de favoritos: almacenamiento en BBDD de Osakidetza, marcado por el facultativo desde la prescripción | Back | T-019 | 16
29 | PRESCRIPCIÓN | BBDD | Diseño BBDD | Diseño de base de datos de prescripciones (prescripción, materiales, estados, histórico, adjuntos) | Back | T-020 | 48
30 | PRESCRIPCIÓN | BBDD | Diseño BBDD | Creación y pruebas de BD de prescripciones | Back | T-021 | 32
31 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Pantalla listado | Pantalla de consulta/listado de prescripciones con filtros (por paciente, por facultativo, por estado, por fecha, por OSI, por tipo producto) | Front | T-022 | 48
32 | PRESCRIPCIÓN | Listado | APIs búsqueda | APIs de búsqueda/consulta de prescripciones con filtros | Back | T-023 | 40
33 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Indicador visual | Indicador visual de estado de dispensación en el listado (icono/color + columna de estado textual) | Front | — | 12 | Nueva. Sin ella el prescriptor no identifica visualmente el estado
34 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | API detalle | API consulta detalles de una prescripción | Back | T-024 | 24
35 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | Pantalla detalle | Pantalla de consulta de detalle de prescripción (modo lectura, datos completos, estado de cada material) | Front | T-025 | 40
36 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | Histórico | Pantalla de histórico de la prescripción: acciones realizadas, cambios de estado, fechas | Front | — | 24 | Nueva. No existe en el Excel
37 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | Histórico | API/servicio de histórico/auditoría de la prescripción | Back | — | 32 | Nueva. No existe en el Excel
38 | PRESCRIPCIÓN | Detalle | Documentos adjuntos | Visualización y descarga de documentos adjuntos (informe clínico, CSV firmado) | Front | — | 16 | Nueva. Implícita pero no tiene tarea propia
39 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Pantalla creación | Pantalla de creación de prescripción con cabecera precargada (datos paciente + datos facultativo) | Front | T-026 | 60
40 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Recuperar info facultativo | Recuperar información del facultativo desde contexto Osabide Global o directorio corporativo (nº colegiado, especialidad, centro, servicio) | Back | T-027 | 40 | Revisar: no especifica si es API a SAP, BBDD directa o ambas
41 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Recuperar info paciente | Recuperar información del paciente desde Osategi vía CIC (TIS, CIP, nombre, sexo, nacimiento, domicilio) | Back | T-028 | 40 | Revisar: no especifica si es servicio web Osategi o BBDD directa
42 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Añadir materiales | Añadir materiales/productos a la prescripción desde el buscador de catálogo | Front | T-029 | 24
43 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Visado obligar informe | Si el producto requiere visado, obligar a adjuntar informe clínico (RN-02) | Front | T-030 | 16
44 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Catálogo indicadores | Considerar catálogo de indicadores por producto (visado, protocolo, campos adicionales) | Front | T-031 | 16 | Revisar: ¿solapamiento con #43 y #45? Valorar si es tarea independiente o parte de la pantalla de creación
45 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Protocolo campos adicionales | Si el producto tiene protocolo, mostrar campos adicionales del protocolo en el formulario | Front | — | 20 | Nueva. Derivada de §3.2 del enfoque
46 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Protocolo campos adicionales | Lógica back para gestionar campos de protocolo por producto | Back | — | 24 | Nueva
47 | PRESCRIPCIÓN | Edición | Pantalla edición | Pantalla de edición de prescripción existente (si el estado lo permite) | Front | — | 32 | Nueva como tarea front independiente. T-034 cubre solo la API back
48 | PRESCRIPCIÓN | Creación | Guardar borrador | Guardar prescripción como borrador (sin firmar) | Front | — | 8 | Nueva. Implícita en T-033 pero no tiene tarea front propia
49 | PRESCRIPCIÓN | Firma | Firmar prescripción | Firmar y autorizar prescripción desde interfaz (integración Giltza/Izenpe) | Front | T-032 | 24 | Revisar: 10h puede ser insuficiente para la integración con Giltza/Izenpe
50 | PRESCRIPCIÓN | Firma | Firmar y generar | Firmar y generar prescripción en back: firma digital, generación de CSV/documento firmado | Back | T-040 | 40 | Es el par back de T-032; no es redundante sino complementario
51 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API creación | API de creación de prescripción | Back | T-033 | 40
52 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API edición | API de edición de prescripción | Back | T-034 | 32
53 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API eliminación | API de eliminación de prescripción (solo borrador/pendiente de firma) | Back | T-035 | 16
54 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Acción eliminar | Acción de eliminar prescripción desde el listado (front) | Front | — | 8 | Nueva. T-035 cubre la API back pero falta la acción en front
55 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API clonar | API de clonar/copiar prescripción (elimina materiales no válidos para la especialidad) | Back | T-036 | 32
56 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Acción copiar | Acción de copiar/duplicar prescripción desde el listado (front) | Front | — | 8 | Nueva. T-036 cubre la API back pero falta la acción en front
57 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API anular | API de anular prescripción (si no dispensada ni anulada) | Back | T-037 | 20
58 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Acción anular | Acción de anular prescripción desde el listado (front) | Front | — | 8 | Nueva. T-037 cubre la API back
59 | PRESCRIPCIÓN | APIs CRUD | API renovar | API de renovar prescripción (crea prescripción de renovación) | Back | T-038 | 32
60 | PRESCRIPCIÓN | Listado | Acción renovar | Acción de renovar prescripción desde el listado (front): si es temprana, solicitar justificación clínica | Front | — | 16 | Nueva. T-038 cubre la API back; falta el front
61 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Validar prescripción | Validar prescripción: aplicar reglas de negocio (unidad clínica, visado, motivo, estados) | Back | T-039 | 40
62 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Validar unidad clínica | Validar que el prescriptor solo puede prescribir productos de su unidad clínica/especialidad (RN-01) | Back | — | 20 | Nueva. T-039 es genérica; esta regla necesita implementación específica
63 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Validar motivo especial | Validar motivo accidente de trabajo / enfermedad profesional: intervención adicional, comunicación al sistema de visado (RN-04) | Back | — | 16 | Nueva. No existe en el Excel
64 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Validar rechazada no reabrir | Validar que prescripción rechazada por inspección no se puede reabrir (RN-05) | Back | — | 8 | Nueva. No existe en el Excel
65 | PRESCRIPCIÓN | Impresión | Imprimir prescripción | Imprimir prescripción desde interfaz (genera PDF oficial para entrega al paciente) | Front | T-041 | 12
66 | PRESCRIPCIÓN | Impresión | Imprimir prescripción | Generación de PDF de prescripción (back): plantilla oficial Osakidetza | Back | T-042 | 40
67 | PRESCRIPCIÓN | Impresión | Descargar informe | Descargar informe/CSV de la prescripción firmada | Back | T-043 | 16
68 | PRESCRIPCIÓN | Exportación | Exportar Excel | Exportar listado filtrado de prescripciones a Excel | Back | T-044 | 24
69 | PRESCRIPCIÓN | Renovación | Prescripción recurrente | Renovación de prescripción: considerar renovación a tiempo y renovación temprana (exige justificación clínica escrita, RN-07) | Back | T-045 | 24 | Revisar: 20h puede ser insuficiente si incluye toda la lógica de justificación de renovación temprana. ¿Solapamiento con #59 (API renovar)? Valorar si T-045 es redundante con T-038 o si son complementarias
70 | PRESCRIPCIÓN | Máquina estados | Estados prescripción | Implementación de la máquina de estados de la prescripción (8 estados, transiciones definidas en §3.4) | Back | — | 48 | Nueva. Crítica. No existe como tarea independiente en el Excel
71 | PRESCRIPCIÓN | Máquina estados | Estados material | Implementación de la máquina de estados del material (10 estados, transiciones definidas en §3.5) | Back | — | 48 | Nueva. Crítica. No existe como tarea independiente en el Excel
72 | PRESCRIPCIÓN | Caducidad | Proceso caducidad | Proceso automático de caducidad: job/scheduler que marca como "No vigente" las prescripciones no dispensadas en plazo (configurable, propuesta 6 meses, RN-10) | Back | — | 20 | Nueva. No existe en el Excel
73 | PRESCRIPCIÓN | Nº Expediente | Generación expediente | Generación del nº de expediente de la prescripción (pendiente definir origen — P-02) | Back | — | 12 | Nueva. Sujeta a resolución de P-02
74 | DISPENSACIÓN | APIs interop. | Consulta dispensables | API de consulta de prescripciones dispensables por paciente (TIS) | Back | T-050 | 32
75 | DISPENSACIÓN | APIs interop. | Bloquear material | API para bloquear material (reservado por un establecimiento; RN-09) | Back | T-051 | 24 | Revisar: el Excel dice "Bloquear prescripción" pero el enfoque es por material, no por prescripción
76 | DISPENSACIÓN | APIs interop. | Desbloquear material | API para desbloquear material | Back | T-052 | 16 | Revisar: mismo comentario que #75, es por material
77 | DISPENSACIÓN | APIs interop. | Recibir dispensación | Recibir información de dispensación (API/evento): actualizar estado del material a Dispensado, registrar fecha, establecimiento | Back | T-053 | 40
78 | DISPENSACIÓN | Visado | Enviar solicitud visado | Enviar solicitud de visado al Departamento al firmar prescripción con material que requiere visado | Back | — | 32 | Nueva. T-054 mezcla envío y recepción; deberían ser 2 tareas separadas
79 | DISPENSACIÓN | Visado | Recibir estado visado | Servicio receptor de estado de visado (push inmediato del Departamento): actualizar estado de prescripción | Back | T-054 | 40 | Revisar: T-054 no diferencia solicitud (ida) de recepción (vuelta). La estimación de 60h debería repartirse entre #78 y #79
80 | DISPENSACIÓN | Validación post-disp. | Validación prescriptor | Pantalla/acción para que el prescriptor valide o rechace un material dispensado que requiere validación clínica | Front | — | 24 | Nueva. No existe en el Excel
81 | DISPENSACIÓN | Validación post-disp. | Validación prescriptor | Lógica back de validación post-dispensación: cambiar estado material según decisión del prescriptor | Back | — | 24 | Nueva. No existe en el Excel
82 | DISPENSACIÓN | Dispensación parcial | Visualización parcial | Visualización del estado material a material en prescripciones con dispensación parcial (front) | Front | — | 16 | Nueva. Sujeta a definición UX (P-08)
83 | DISPENSACIÓN | Dispensación parcial | Lógica parcial | Lógica de dispensación parcial: gestionar estados independientes por material dentro de una prescripción (RN-16) | Back | — | 32 | Nueva
84 | TAREAS | Tarea visado | Crear tarea | Crear tarea pendiente cuando la prescripción pasa a "Pendiente inspección" (requiere visado) | Back | T-046 | 16
85 | TAREAS | Tarea visado | Actualizar tarea | Actualizar tarea cuando cambia el estado de visado (aprobado/rechazado/solicitud modificación) | Back | T-047 | 16
86 | TAREAS | Tarea validación | Tarea validación | Crear tarea pendiente cuando un material dispensado requiere validación del prescriptor | Back | — | 16 | Nueva. No existe en el Excel
87 | TAREAS | Tarea dispensación | Tarea dispensación | Crear aviso cuando todos los materiales de una prescripción se dispensan (cierre de ciclo) | Back | — | 12 | Nueva. No existe en el Excel
88 | TAREAS | Pantalla tareas | Pantalla tareas | Pantalla de visualización de tareas pendientes: visados pendientes, rechazados, modificaciones solicitadas, dispensaciones pendientes de validación | Front | T-048 | 40
89 | TAREAS | APIs tareas | APIs tareas | APIs de gestión de tareas pendientes (listado, marcar como vista, histórico) | Back | T-049 | 32
90 | TAREAS | Dashboard | Avisos al entrar | Dashboard/pantalla de avisos al entrar al módulo: resumen de pendientes antes de acceder al listado | Front | — | 24 | Nueva. No existe en el Excel
91 | TAREAS | Dashboard | Avisos al entrar | API de resumen de pendientes para el dashboard de entrada | Back | — | 20 | Nueva
92 | MANTENIMIENTO | Establecimientos | Pantalla establecimientos | Pantalla de gestión de establecimientos (listado, alta, edición, baja) | Front | — | 32 | Nueva. No existe en el Excel
93 | MANTENIMIENTO | Establecimientos | APIs establecimientos | APIs CRUD de gestión de establecimientos | Back | — | 24 | Nueva. No existe en el Excel
94 | MANTENIMIENTO | Configuraciones | Pantalla configuraciones | Pantalla de configuración del sistema (plazos de caducidad, sincronización, parámetros operativos) | Front | — | 24 | Nueva como front. T-003 solo cubre back
95 | MANTENIMIENTO | Configuraciones | API configuraciones | API de gestión de configuraciones del sistema | Back | T-003 | 24 | Revisar: T-003 mezcla configuraciones + roles en una sola tarea; valorar separar
96 | TRANSVERSAL | Multi-idioma | Multi-idioma front | Internacionalización del front: euskera / castellano | Front | T-001 | 48 | Revisar: 60h. ¿El framework ya soporta i18n? Si sí, la estimación podría reducirse
97 | TRANSVERSAL | Multi-idioma | Multi-idioma back | Internacionalización del back: mensajes, validaciones, errores en euskera / castellano | Back | T-002 | 40 | Revisar: 60h. Mismo comentario que #96
98 | TRANSVERSAL | Unificación pacientes | Unificación pacientes | Modificar el proceso de unificación de pacientes existente en Osakidetza para incluir prescripciones ortoprotésicas | Back | — | 32 | Nueva. Solo aparece mencionada fuera de la tabla principal del Excel
99 | TRANSVERSAL | Módulo SOA | Servicio terceros | Creación de módulo/servicio para exponer datos de prescripciones a otros sistemas de Osakidetza (servicio de consulta para terceros) | Back | T-055 | 40
100 | TRANSVERSAL | QA | QA front | Pruebas y tests unitarios: front (plan de pruebas de casos de uso) | Front | T-056 | 140 | Revisar: 120h (~10% del desarrollo); con la complejidad de la máquina de estados podría quedarse corto
101 | TRANSVERSAL | QA | QA back | Pruebas y tests unitarios: back | Back | T-057 | 140 | Revisar: 120h; mismo comentario que #100
102 | TRANSVERSAL | ETL Reporting | ETL datos reporting | ETL de extracción de datos de prescripciones y carga en BBDD de reporting | Back | T-058 | 0 | ELIMINADA DEL ALCANCE. Reporting/ETL fue excluido del proyecto; esta tarea debería desaparecer
103 | MANTENIMIENTO | Reglas indicación | Modelo de datos reglas | Diseño e implementación del modelo de datos para reglas de indicación por producto: tipos de regla (especialidad, edad, sexo, diagnóstico, límite renovación, requisito documental, etc.), condiciones, acciones, vigencia | Back | — | 48 | Nueva (decisión cliente 11/03/2026). Crítica: sin modelo de reglas no se puede implementar la validación
104 | MANTENIMIENTO | Reglas indicación | Pantalla admin reglas | Pantalla de administración de reglas de indicación: crear, editar, desactivar reglas por producto o grupo de productos. Incluye vista de reglas vigentes y histórico | Front | — | 48 | Nueva (decisión cliente 11/03/2026)
105 | MANTENIMIENTO | Reglas indicación | APIs CRUD reglas | APIs CRUD para gestión de reglas de indicación (crear, editar, desactivar, consultar por producto) | Back | — | 32 | Nueva (decisión cliente 11/03/2026)
106 | MANTENIMIENTO | Reglas indicación | Motor validación reglas | Motor/servicio de validación que aplica las reglas de indicación configuradas cuando un facultativo prescribe un producto. Devuelve errores/advertencias si no se cumplen condiciones. Consumido por el Módulo 3 (Prescripción) | Back | — | 48 | Nueva (decisión cliente 11/03/2026). Crítica: conecta mantenimiento con prescripción
107 | PRESCRIPCIÓN | Validación | Integrar reglas indicación | Integrar en el flujo de prescripción la llamada al motor de validación de reglas de indicación: al añadir producto, mostrar errores/advertencias basados en reglas configuradas | Front | — | 24 | Nueva (decisión cliente 11/03/2026). Complemento front del motor de validación
108 | CATÁLOGO | Sincronización | Log importación ficheros | Pantalla de consulta del log/histórico de importaciones de ficheros: fecha, fichero procesado, registros cargados, errores detectados, estado de la carga | Front | — | 24 | Nueva. Necesaria para trazabilidad de las cargas por fichero
|  |  |  | TOTAL HORAS |  |  | 3220

## Resumen
Modulo | Tareas | Horas Front | Horas Back | Total horas
AUTH (Autenticacion) | #1-#10 | 136 | 152 | 288
CATALOGO (Nomenclator) | #11-#28, #108 | 184 | 348 | 532
PRESCRIPCION (Nucleo) | #29-#73, #107 | 436 | 768 | 1204
DISPENSACION | #74-#83 | 40 | 240 | 280
TAREAS (Avisos) | #84-#91 | 64 | 112 | 176
MANTENIMIENTO | #92-#95, #103-#106 | 104 | 176 | 280
TRANSVERSAL | #96-#101 | 188 | 252 | 440
TOTAL | 107 activas | 1152 | 2048 | 3200
COMPARATIVA CON EXCEL ORIGINAL
Concepto | Excel original | V6 estimacion | Delta
Horas Back | 1630 | 2048 | +418 (+25,6%)
Horas Front | 650 | 1152 | +502 (+77,2%)
TOTAL | 2280 | 3200 | +920 (+40,4%)

## Cronograma
CRONOGRAMA POR FASES
Fase | Nombre | Duracion | Inicio | Fin | Horas fase | Equipo activo
F0 | Fundamentos | 4 semanas | Semana 1 | Semana 4 | ~400h | Tech Lead, Back1, Front1, Integ
F1 | Catalogo y ficheros | 4 semanas | Semana 5 | Semana 8 | ~530h | Tech Lead, Back1, Back2, Front1, Integ
F2 | Prescripcion core | 6 semanas | Semana 9 | Semana 14 | ~900h | Todos (6 devs + QA)
F3 | Firma y visado | 4 semanas | Semana 15 | Semana 18 | ~350h | Tech Lead, Back1, Front1, Integ, QA
F4 | Dispensacion y tareas | 5 semanas | Semana 19 | Semana 23 | ~480h | Todos (6 devs + QA)
F5 | Mantenimiento y reglas | 4 semanas | Semana 24 | Semana 27 | ~370h | Tech Lead, Back1, Back2, Front1, Front2, QA
F6 | Transversales y cierre | 3 semanas | Semana 28 | Semana 30 | ~170h | Back1, Front1, QA
| TOTAL | 30 semanas |  |  | ~3.200h
COMPOSICION DEL EQUIPO
Rol | Perfil | Dedicacion | Fases activo | Responsabilidad
PM / BA funcional | Analista funcional senior | 50% | F0-F6 | Gestion del proyecto, enlace con cliente
Tech Lead / Arquitecto | Desarrollador senior back | 100% | F0-F6 | Arquitectura, BBDD, maquina de estados
Backend Dev 1 | Desarrollador back mid-senior | 100% | F0-F6 | APIs CRUD, validaciones, logica de negocio
Backend Dev 2 | Desarrollador back mid | 100% | F1-F5 | Sincronizacion ficheros, dispensacion, tareas
Frontend Dev 1 | Desarrollador front senior | 100% | F0-F6 | Pantallas principales
Frontend Dev 2 | Desarrollador front mid | 100% | F2-F5 | Pantallas secundarias
Esp. Integracion | Desarrollador back integraciones | 60% | F0-F4 | Osabide, Osategi, SAP, Giltza, visado
QA / Tester | Tester funcional + automatizacion | 100% | F2-F6 | Plan de pruebas, tests, regresion